## Sheet1
Time (Days) | Expected Work Remaining | Work Remaining
0 | 38 | 38
1 |  | 36 | 27
2 |  | 36 | 28
3 |  | 36 | 29
4 |  | 36 | 30
5 |  | 33 | 31
6 |  | 32 | 1
7 |  | 30 | 2
8 |  | 28 | 3
9 |  | 26 | 4
10 |  | 23 | 5
11 |  | 23 | 6
12 |  | 21 | 7
13 |  | 15 | 8 | [17 empty] | 7
14 | 0 | 5 | 9
[7 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18
[7 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  |  | total | current |  | day 1 | day 2 | day 3 | day 4 | day 5 | day 6 | day 7 | day 8 | day 9 | day 10 | day 11 | day 12 | day 13 | day 14
|  |  |  | 4 | 4 | popup window for add | 27 day 1: 2; 1 day 6: 1; 2 day 7: 2
|  |  |  | 3 | 3 | add to database | 31 day 5: 3
|  |  |  | 4 | 0 | display custom fields
|  |  |  | 3 | 3 | delete from database | 4 day 9: 1; 5 day 10: 2
|  |  |  | 3 | 0 | modify database | 8 day 13: 3
|  |  |  | 4 | 0 | popup for modify
|  |  |  | 4 | 4 | move code | 3 day 8: 2; 5 day 10: 1; 7 day 12: 1